## Week 6
PROJECT REPORT
Group | Group 4
Week | <10/10/2022-16/10/2022>
I. Status Report
# | Project Work Item | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Các thành viên tiếp tục code các chức năng khác trong file Iteration 3 | In Progress
2 | Cập nhật SRS, SDS | In Progress
3 | Cập nhật Database | In Progress | Sẽ cập nhật liên tục trong quá trình làm
4 | Commit code lên Github | In Progress | Các thành viên phải thường xuyên commit các phần đã hoàn thành của mình lên Github
II. Team Contribution |  |  |  | Qui tắc làm việc nhóm
# | Project Task | Member | Notes (Task Details, etc.) | 1. Mọi thành viên phải đăng ký account trên github bằng email fpt.edu.vn
1 | Tổ chức các buổi họp vào các buổi tối (T3 và T5) | TL Việt | Kiểm tra tiến độ làm việc của các thành viên, cả nhóm cùng hỗ trợ nếu có thành viên gặp khó khăn | 2. Mọi thành viên đều phải tự viết doc phần SRS, SDS liên quan đến màn hình mình được giao.
2 | Cập nhật file SDS và SRS | TL Việt |  | 3. Mọi thành viên đều phải code
3 | Code các màn hình trong file Iterarion 3 đã được giao | All | Hoàn thành được màn hình nào phải commit lên Github ngay | 4. Các thành viên có nhiệm vụ đào tạo cho nhau để viết doc, code được.
5. Mỗi thành viên phải code được 9 screen, bắt đầu code từ tuần thứ 2, mỗi tuần phải code được 1 screen. Như vậy tổng cả nhóm code được 5 x 9 = 45 screen
6. Mỗi nhóm phải tạo được database table diagram gồm >=20 tables.
7. Ai có khó khăn gì thì chia sẻ ngay với nhóm, với thầy
III. Project Issues |  |  |  | 8. Phải thiết kế mockup trước, sau đó thiết kế database table, sau đó architecture design, sau đó detail design, sau đó mới code.
# | Project Issue | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.) | 9. Năng xuất lao động được quyết định bởi cách làm. Nên dựa vào database table diagram để code câu lệnh SQL
1 | Vẽ Use Case diagram của từng màn hình | Completed | Đã vẽ xong cho những màn hình đã code (16/10/2022) | 10. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cấu trúc thư mục dự án giống như thầy đã hưỡng dẫn. TL có trách nhiệm kiểm tra thành viên trong nhóm có cấu trúc thư mục như thầy hướng dẫn chưa và báo cáo vào thành 1 item trong weekly report của tuần 1. Các kết quả làm việc của tuần 2 trở về sau hãy copy toàn bộ nội dung của tuần 1 sang và tương tự cho tuần 3,4,5...)
2 | Viết Use Case writing của từng màn hình | Completed | Đã viết cho những màn hình đã code (16/10/2022) | 11. TL tổ chức training các thành viên qua Ggmeet, TL code mẫu trên màn hình cho các thành viên xem và làm đi làm lại ít nhất 3 lần. Record lại buổi họp để chứng minh các thành viên đều được training và có tham gia training
12. Không thể dựa vào trí nhớ của các thành viên mà hãy dựa vào các công cụ ghi chép: note, record, .. để làm thành tài liệu, video tham khảo
13. Tất cả các code cá nhân để ở nhánh cá nhân đều KHÔNG TÍNH. Code của cá nhóm phải được gộp vào chung 1 nhóm.
IV. Next Week Plan |  |  |  | 14. Tên màn hình -> Luồng màn hình -> Phân bổ tên màn hình giao cho ai (Iteration nào?)
# | Project Work Item | Deadline | Notes (Task Details, etc.) | 15. Hoàn thiện architecture
1 | Tiếp tục code các Screen trong Iteration 3 |  |  | 16. Hoàn thiện file SQL (Create, drop)
17. Vẽ System Architecture ( Hardware, OS, Web Service, Framework, Môi trường phát triển, Database)
18. Code được ít nào thì test rồi commit lên github luôn
V. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Notes
Báo cáo tiến độ làm việc nhóm trên Github (10/10/2022 - 16/10/2022)
Note on C5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on C20: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue