## Week 1
PROJECT REPORT
Group | Group 1
Week | <05/09/2022-09/09/2022>
I. Status Report
# | Project Work Item | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Chọn đề tài dự án | Completed | OnlineShop
2 | Add thành viên vào Project trên GitHub | Completed
3 | Tổ chức họp nhóm | Completed | Tối các thứ 2,4,6. Record lại buổi họp
4 | Chọn ngôn ngữ lập trình | Completed | Java, Servlet, SQL Server
5 | Upload code lên GitHub | In Progress | Ngày cuối cùng trong tuần các thành viên phải up code của mình lên GitHub
II. Team Contribution |  |  |  | Qui tắc làm việc nhóm
# | Project Task | Member | Notes (Task Details, etc.) | 1. Mọi thành viên phải đăng ký account trên github bằng email fpt.edu.vn
1 | Discuss để chốt làm đề tài gì | All | Đề tài dự án OnlineShop (Đã chốt xong ngày 08/09/2022) | 2. Mọi thành viên đều phải tự viết doc phần SRS, SDS liên quan đến màn hình mình được giao.
2 | Discuss chốt dùng các công nghệ gì để làm dự án. Ví dụ SpringBoot, SQL Server 2019 | All | Apache Netbeans IDE 13, Microsoft SQL Server từ bản 2018 trở lên (Đã chốt xong ngày 08/09/2022) | 3. Mọi thành viên đều phải code
3 | Training công nghệ để các thành viên có thể code được | TL Việt | Các thành viên đều đã biết sử dụng các công nghệ để có thể phục vụ cho việc hoàn thành dụ án | 4. Các thành viên có nhiệm vụ đào tạo cho nhau để viết doc, code được.
4 | TL chỉ ra thành viên cần phải xem video nào, URL trên youtube để tạo account trên github | TL Việt | Đã hoàn thành ngày 07/09/2022 | 5. Mỗi thành viên phải code được 9 screen, bắt đầu code từ tuần thứ 2, mỗi tuần phải code được 1 screen. Như vậy tổng cả nhóm code được 5 x 9 = 45 screen
5 | TL tạo project ở trên github và add thành viên vào project | TL Việt | Đã hoàn thành ngày 07/09/2022 | 6. Mỗi nhóm phải tạo được database table diagram gồm >=20 tables.
6 | Sau khi chốt tên đề tài, các thành viên phải list ra được danh sách các loại user của hệ thống | All | Output là list các loại user và phân quyền của user | 7. Ai có khó khăn gì thì chia sẻ ngay với nhóm, với thầy
7 | List ra danh sách các tên màn hình của software app | All | Mỗi thành viên list ra được 9 tên màn hình (Đã hoàn thành) | 8. Phải thiết kế mockup trước, sau đó thiết kế database table, sau đó architecture design, sau đó detail design, sau đó mới code.
8 | Tổng hợp lại các tên màn hình list ra được 45 màn hình | TL Việt | Đã tổng hợp trong file BackLog (Hoàn thành ngày 11/09/2022) | 9. Năng xuất lao động được quyết định bởi cách làm. Nên dựa vào database table diagram để code câu lệnh SQL
9 | Vẽ mockup từng màn hình | All | Mỗi thành viên được giao 9 screen và tự thành viên đó phải vẽ mockup | 10. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cấu trúc thư mục dự án giống như thầy đã hưỡng dẫn. TL có trách nhiệm kiểm tra thành viên trong nhóm có cấu trúc thư mục như thầy hướng dẫn chưa và báo cáo vào thành 1 item trong weekly report của tuần 1. Các kết quả làm việc của tuần 2 trở về sau hãy copy toàn bộ nội dung của tuần 1 sang và tương tự cho tuần 3,4,5...)
10 | Chốt dùng tool gì để vẽ mockup, cụ thể tên tool, url | TL Việt | Sử dụng Figma để vẽ mockup cho từng màn hình, URL: https://www.figma.com (Đã chốt ngày 08/09/2022) | 11. TL tổ chức training các thành viên qua Ggmeet, TL code mẫu trên màn hình cho các thành viên xem và làm đi làm lại ít nhất 3 lần. Record lại buổi họp để chứng minh các thành viên đều được training và có tham gia training
11 | Chốt dùng tool gì để vẽ UML | TL Việt | Flowchart Maker & Online Diagram Software, URL: https://app.diagrams.net | 12. Không thể dựa vào trí nhớ của các thành viên mà hãy dựa vào các công cụ ghi chép: note, record, .. để làm thành tài liệu, video tham khảo
13. Tất cả các code cá nhân để ở nhánh cá nhân đều KHÔNG TÍNH. Code của cá nhóm phải được gộp vào chung 1 nhóm.
III. Project Issues
# | Project Issue | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
Pending
Pending
Pending
IV. Next Week Plan
# | Project Work Item | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Dựa vào Diagram Flowchart để thiết kế database table | 2022-09-14
2 | Phân chia cho các thành viên trong nhóm code các màn hình trong danh sách Backlog, mỗi thành viên sẽ code 1 màn hình, tổng là 5 màn hình sẽ được hoàn thành từ 14/09 - 18/09 | 2022-09-18 | Các thành viên sẽ hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành công việc, ai gặp khó khăn trong phần việc của mình thì phải hỏi các thành viên còn lại trong nhóm để được trợ giúp
3 | Hoàn thành sheet Iteration 1 | 2022-09-18 | Thường xuyên cập nhật trạng thái công việc trong sheet Iteration 1, đến 18/09/2022 là phải hoàn thành xong
4 | Hoàn thành file Docs SRS | 2022-09-18
5 | Hoàn thành file Docs SDS | 2022-09-18
V. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Notes
Note on C5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on C27: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue