## Week 2
PROJECT REPORT
Group | Group 4
Week | <12/09/2022-18/09/2022>
I. Status Report
# | Project Work Item | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Kiểm tra cấu trúc thư mục trong máy của các thành viên | Completed
2 | Mỗi thành viên vẽ mockup các màn hình đã được TL phân chia | Completed | Tối 14/09/2022 phải hoàn thành
3 | Dựa vào mockup đã vẽ, các thành viên sẽ bắt đầu code trên Apache Netbeans IDE 13 | Completed | Các thành viên đều đã biết sử dụng phần mềm Apache Netbeans nên không cần phải training. Đến ngày 17/09/2022 phải hoàn thành và up code của mình lên Project trên GitHub
4 | Tổ chức họp nhóm | Completed | Tối các thứ 2,4,6. Record lại buổi họp
5 | Vẽ sơ đồ UML diagram sau đó từ sơ đồ thiết kế Data table diagram | Completed | 15/09/2022 phải hoàn thành
6 | Vẽ screen flow và hoàn thành file docs SRS | Completed | 18/09/2022 phải hoàn thành
7 | Upload code lên GitHub | In Progress
II. Team Contribution |  |  |  | Qui tắc làm việc nhóm
# | Project Task | Member | Notes (Task Details, etc.) | 1. Mọi thành viên phải đăng ký account trên github bằng email fpt.edu.vn
1 | Training cho các thành viên sử dụng GitHub | TL Việt | Sẽ có 1 buổi hướng dẫn cho các thành viên sử dụng GitHub (Đã training 1 buổi) | 2. Mọi thành viên đều phải tự viết doc phần SRS, SDS liên quan đến màn hình mình được giao.
2 | Hoàn thành file docs SRS | All | TL sẽ chia việc cho các thành viên để cùng hoàn thành file SRS (18/09/2022) -Done | 3. Mọi thành viên đều phải code
3 | Hoàn thành file docs SDD | TL Việt | Hoàn thành ngày 18/09/2022
4 | Các thành viên vẽ mockup cho từng màn hình mà mình sẽ code | All | Sử dụng Figma để vẽ mockup (14/09/2022) (Done) | 4. Các thành viên có nhiệm vụ đào tạo cho nhau để viết doc, code được.
5 | Các thành viên sẽ bắt đầu code các màn hình dựa theo mockup đã vẽ | All | Code trên Apache Netbeans IDE 13 | 5. Mỗi thành viên phải code được 9 screen, bắt đầu code từ tuần thứ 2, mỗi tuần phải code được 1 screen. Như vậy tổng cả nhóm code được 5 x 9 = 45 screen
6 | Vẽ sơ đồ UML diagram | TL Việt | Sử dụng tool để vẽ (15/09/2022) (Done) | 6. Mỗi nhóm phải tạo được database table diagram gồm >=20 tables.
7 | Thiết kế data table diagram | TL Việt | Thiết kế trên Microsoft SQL Server (Done)
8 | Vẽ context diagram | TL Việt | Hoàn thành ngày 16/09/2022 (Done)
9 | Viết đầy đủ thông tin Framework, Bootstrap, thư viện | TL Việt | Springboot, Bootstrap5, jstl, jsp, jdbc | 7. Ai có khó khăn gì thì chia sẻ ngay với nhóm, với thầy
8. Phải thiết kế mockup trước, sau đó thiết kế database table, sau đó architecture design, sau đó detail design, sau đó mới code.
III. Project Issues |  |  |  | 9. Năng xuất lao động được quyết định bởi cách làm. Nên dựa vào database table diagram để code câu lệnh SQL
# | Project Issue | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.) | 10. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cấu trúc thư mục dự án giống như thầy đã hưỡng dẫn. TL có trách nhiệm kiểm tra thành viên trong nhóm có cấu trúc thư mục như thầy hướng dẫn chưa và báo cáo vào thành 1 item trong weekly report của tuần 1. Các kết quả làm việc của tuần 2 trở về sau hãy copy toàn bộ nội dung của tuần 1 sang và tương tự cho tuần 3,4,5...)
1 | Hoàn thành các Iteration khác | Completed |  | 11. TL tổ chức training các thành viên qua Ggmeet, TL code mẫu trên màn hình cho các thành viên xem và làm đi làm lại ít nhất 3 lần. Record lại buổi họp để chứng minh các thành viên đều được training và có tham gia training
2 | Vẽ Architecture design | Completed |  | 12. Không thể dựa vào trí nhớ của các thành viên mà hãy dựa vào các công cụ ghi chép: note, record, .. để làm thành tài liệu, video tham khảo
|  | Pending |  | 13. Tất cả các code cá nhân để ở nhánh cá nhân đều KHÔNG TÍNH. Code của cá nhóm phải được gộp vào chung 1 nhóm.
IV. Next Week Plan
# | Project Work Item | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | TL phân cho các thành viên tiếp tục code các chức năng khác trong file Iteration 2 | 2022-09-19
2 | Cập nhật Database trong quá trình thực hiện Project | 2022-09-23 | Nếu trong quá trình làm mà có sự thay đổi về Database thì sẽ cập nhật còn không thì giữ nguyên
3 | Tìm hiểu thêm các Framework liên quan có thể ứng dụng được vào Project | 2022-09-23
V. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Notes
Note on C5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on C27: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue